**INFORME DE AVANCE – Julio de 2019**



**1 – ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO**

**Espacio de Articulación**

* Conformación de la Mesa de Redes
* 26 reuniones de la Mesa
* Equipo de gestión (6 personas, 2 tiempo completo y 4 tiempo parcial)

**Fortalecimiento de las Redes**

* 2017: 5 de las 6 Redes realizaron sus actividades en el marco del Proyecto
* 2018: 6 proyectos realizados
* 2019: 4 proyectos en marcha

(capacitación a asociados, articulación e incidencia, C20, ODS, etc.)

**Encuentros Regionales**

Temas:

* Incidencia en Políticas Públicas
* Articulación Público Privada
* Marco Regulatorio para OSCs en las provincias
* Trabajo en Red

**Encuentros Regionales 2018**

* Salta, La Plata, Neuquén y Córdoba
* 580 personas, 354 organizaciones
* Participaron también: un gobernador, dos vice gobernadores, varios legisladores nacionales y provinciales, funcionarios municipales, etc (20 en total). Empresarios y representantes de cámaras
* Prensa local, muy buena repercusión
* Se iniciaron diálogos intersectoriales y trabajos de incidencia

**Encuentros Regionales 2019**

* Realizados: Posadas, Corrientes
* Pendientes: Bragado y Mendoza

**2 – INCIDENCIA**

**Marco Regulatorio**

* Conformación de la Mesa de Trabajo: 14 especialistas colaborando, la mayoría ad honorem
* Coordinación rentada: Dra. Laura Taffetani
* + 40 reuniones generales o parciales

**Marco Regulatorio – Realizado (documentos producidos)**

* Agenda de Acuerdos
* Reforma Código Civil y Comercial de la Nación – ante proyecto de Ley
* Propuesta reglamentación a la Inspección General de Justicia
* Acuerdo con ICNL sobre AL y FT / GAFFI – recomendación al G20

**Marco Regulatorio – en marcha**

* **Marco Impositivo / AFIP** 
  + propuesta de trabajo en elaboración
  + participación en propuesta a UIF, con el consorcio Gecik - Pellón
* **Tarifas de Servicios Públicos.**

Encuesta, reuniones con Defensoría del Pueblo, Defensa del Consumidor y funcionarios relacionados al tema. Elaboración de propuesta de cumplimiento de Ley 27.218 Reunión ampliada con otras redes

* **Reglamentaciones provinciales - ICNL**

Relevamiento en 15 provincias, de mayo a noviembre ´19; sistematización de datos; elaboración de propuestas de sistema de trámites simplificados; presentación a funcionarios.

* **Marco Laboral** – 3 propuestas de figuras o encuadres de la relación laboral en elaboración; en conjunto con Cáritas, Interredes y Red Sur.

**3 – COMUNICACIÓN / VISIBILIDAD**

* Definición e imagen institucional
* Página WEB, redes, newsletters
* Prensa local en los Encuentros
* 1800 contactos